## 一覧
項目一覧
| 機能名 | 項目数 | OK 数 | 完了率(%) | NG 項目数 | 実施状況のメモ
1 | 認証 | 59 | 57 | 96.6102 | 2
2 | 音声解析画面 | 262 | 235 | 89.6947 | 18
3 | 利用時間確認画面 | 97 | 92 | 94.8454 | 5
4 | その他 | 12 | 10 | 83.3333 | 2
| 合計 | 430 | 394 | 91.6279 | 27
【凡例】
| 黄色い背景の「確認内容（期待値）」 |  |  | 仕様未確認のため実施時に判断する
| 黄色い背景の「実施日」 |  |  | 未実施の項目（白い背景は実施不要）
| 「結果」の記入 | 「OK」：完了（不具合修正後の確認完了時も使用する）
「NG」：不具合あり（「不具合」欄に番号を記入）
「途中」：時間のかかる試験などで実施途中のケース
「保留」：仕様確認などにより実施を保留している状態
| 「不具合」の記入 | 「No.xx」形式で、不具合番号を記入する。
複数ある場合はセル内で改行して複数記入する。
修正完了後も削除しない
HTML 反映前からの変更点が赤文字です。
【実施時の注意】
| ・「非活性」の扱いについて |  | 期待値が「非活性であること」とある場合、スタイルのみでなく処理が動作しない事も含め「OK」とする事。

## 不具合一覧
不具合一覧
No | シート名 | 項目番号 | 現象 | 状態 | 対処 | 発見日 | 発見者 | 修正日 | 修正者 | 確認日 | 確認者
HTML 変更前の試験で発生していた不具合（項目番号は HTML 変更前の試験書の番号です。本書の項目番号とは異なる場合があります）
1 | 音声解析画面 | D-4-2 | エラーダイアログを出る： 音声解析失敗：readyState(4) status(404) | 完了 | ライフさんと確認しました。試験項目書が間違った。 エラーダイアログを表示する。 〇 | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
2 | 音声解析画面 | G-3-2 H-3-2 | 音声認識解析結果「TMP_RESULT」の場合、画面に未反映 | 完了 | フロント側のソース修正：サーバから音声認識解析結果を受けた後、「TMP_RESULT」の場合も画面に表示する | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
3 | 音声解析画面 | G-3-4 H-3-4 | 音声認識解析結果「REJECT」、画面に未反映 | 完了 | フロント側のソース修正：サーバから音声認識解析結果を受けた後、「REJECT」の場合も画面に表示する | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
4 | 音声解析画面 | E-4-4 G-2-3 | ローカルでリカイアスのサービスIDなどを変更して実施して、エラーダイアログを繰り返して出してエラー詳細を表示される： リカイアスとの通信でエラーが発生しました。(21_02_001) | 完了 | フロント側のソース修正：サーバAPIから「21_02_001」等「00_00_000」以外の戻り値を受けたときに、処理を中止してエラーダイアログを出します。 | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
5 | 音声解析画面 | E-4-5 G-2-4 | ローカルでDBを停止するなどして実施して、エラーダイアログを繰り返して出してエラー詳細を表示される： DB エラーが発生しました。(90_00_002) | 完了 | フロント側のソース修正：サーバAPIから「90_00_002」等「00_00_000」以外の戻り値を受けたときに、処理を中止してエラーダイアログを出します。 | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
6 | 音声解析画面 | F-1-1 | 1秒或いは2秒毎に処理が実行されること | 完了 | javascriptの標準関数「setInterval」を使用して、間隔時間「１秒」を指定 | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
7 | その他 | A-1-4 A-1-10 | 選択した音声ファイルが再生されてしまう | 完了 | フロント側のソース修正：音声ファイルを選択した後に、再生元を相変わらず | 2018-01-18 | 李偉 | 2018-01-18 | 李偉
8 | 認証 | A-1-3 | 下記admin権限ログインして音声解析画面に遷移してしまう。 企業ID：optim-develop user/pwd：mitsuko.kumakura／kumakura | 完了 | ライフさんと確認しました。試験項目書が間違った：admin権限ログインして 権限不足エラー画面に遷移する × 「音声解析画面を表示する」 〇 | 2018-01-19 | 李偉 | 2018-01-22 | 李偉
9 | 認証 | A-2-3 | admin権限ログインして権限不足エラー画面に遷移した後、画面問題を発見： ①画面に説明文字見えない ②jsとcssファイルと繋がらないconsoleエラー | 完了 | access-denied.html修正 | 2018-01-19 | 李偉 | 2018-01-19 | 李偉
10 | 音声解析画面 | G-６-1 | エラーダイアログを出して「音声解析に失敗しました。」を表示しなくて、エラー詳細を表示される。 | 完了 | エラーメッセージを修正 | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-19 | 李偉
11 | 音声解析画面 | E-７-1 | エラーダイアログを出して「音声解析を開始できません。」を表示しなくて、エラー詳細を表示される。 | 完了 | エラーメッセージを修正 | 2018-01-17 | 李偉 | 2018-01-19 | 李偉
12 | 音声解析画面 | A-2-9 D-3-4 D-5-3 E-3-6 | 解析ファイル名という項目が存在しません。 | 完了 | 音声解析画面において、解析ファイル名ラベルを追加する。 | 2018-01-19 | 李建民 | 2018-01-19 | 李偉
13 | 音声解析画面 | D-3-12 | 利用時間が初期化されてません。 | 完了 | API呼び出し前の処理にて、利用時間初期化を追加する。 | 2018-01-22 | 李建民 | 2018-01-22 | 李偉
14 | 音声解析画面 | H-2-4 | 録音終了APIを呼び出し時、DBエラーが発生する場合、エラーダイアログが出てきません。 | 完了 | 録音終了APIを呼び出し時、DBエラーが発生する場合、エラーダイアログが出るように修正する。 | 2018-01-23 | 李建民 | 2018-01-23 | 李偉
15 | 音声解析画面 | D-1-1 E-1-1 | 録音開始ボタン押下時、実装された確認ダイアログのメッセージは仕様書の定義と異なります。 | 完了 | 確認ダイアログのメッセージは仕様書の定義のように修正する。 | 2018-01-23 | 李建民 | 2018-01-23 | 李偉
16 | 利用時間確認画面 | A‐2-1 | 文言が正しいですが、アイコン(logo)を表示しません。ブラウザのコンソールに「favicon.png」が見つかりません。 | 完了 | ソースに「favicon.png」のアドレスを修正。 | 2018-01-29 | 李偉 | 2018-01-29 | 李偉
17 | 利用時間確認画面 | E-3-7 E-3-8 | 企業IDと選択IDが更新した | 完了 | ソースを改修：APIをコールした後、結果によって企業IDと選択IDを更新 | 2018-01-29 | 李偉 | 2018-01-29 | 李偉
18 | 利用時間確認画面 | F-3-7 F-3-8 | ユーザIDと選択IDが更新した | 完了 | ソースを改修：APIをコールした後、結果によってユーザIDと選択IDを更新 | 2018-01-29 | 李偉 | 2018-01-29 | 李偉
19 | 音声解析画面 | D-5-8 | 非活性の状態 | 完了 | フロントソースを改修：ファイル解析結果を表示した後、途中ボタンを活性化する | 2018-01-30 | 李偉 | 2018-01-30 | 李偉
20 | 音声解析画面 | D-3-4 E-3-5 | 再生中の音声が停止されていない | 完了 | フロントソースを改修：その場合、APIをコールする前に再生中の音声が停止する | 2018-01-30 | 李偉 | 2018-01-30 | 李偉
21 | 音声解析画面 | D-3-7 | 録音中、編集エリアが活性の状態 | 完了 | フロントソースを改修：録音中編集エリアを非活性にする | 2018-01-31 | 李偉 | 2018-01-31 | 李偉
22 | 音声解析画面 | G-６-8 | 非活性の状態 | 完了 | フロントソースを改修：活性にする | 2018-02-01 | 李偉 | 2018-02-01 | 李偉

## 認証
認証関連 |  | 59 | 57 |  | 2
No | 手順／条件 |  |  | No | 確認内容（期待値） | 実施日 | 実施者 | 結果 | 不具合 | 確認日 | 確認者 | 備考
A | 画面のアクセス制限
1 | 音声解析画面表示 /ui/speech.html | 未認証 |  | 1 | 認証サーバに遷移する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 表示する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 3 | 権限不足エラー画面に遷移する 表示する | 2018-01-19 | 李偉 | NG | 8
|  | システム管理者でログイン |  | 4 | 表示する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
2 | 利用時間確認画面表示 /ui/sys/usetime.html | 未認証 |  | 1 | 認証サーバに遷移する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 権限不足エラー画面に遷移する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 3 | 権限不足エラー画面に遷移する | 2018-01-19 | 李偉 | NG | 9
|  | システム管理者でログイン |  | 4 | 表示する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
B | API のアクセス制限
1 | ログイン情報取得 API 呼び出し /api/login/info | 未認証 |  | 1 | 正常終了する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 権限：authIdList | 2 | 「ROLE_ANONYMOUS」のみ | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 企業コード：companyId | 3 | 「unknown」 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ ID：userId | 4 | 「unknown」 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ名：userName | 5 | 「unknown」 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 6 | 正常終了する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 権限：authIdList | 7 | 「ROLE_USER」のみ | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 企業コード：companyId | 8 | ログイン先の企業コード | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ ID：userId | 9 | ログインユーザ ID | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ名：userName | 10 | ログインユーザ名 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 11 | 正常終了する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 権限：authIdList | 12 | 「ROLE_ADMIN」のみ | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 企業コード：companyId | 13 | ログイン先の企業コード | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ ID：userId | 14 | ログインユーザ ID | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ名：userName | 15 | ログインユーザ名 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 16 | 正常終了する | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 権限：authIdList | 17 | 「ROLE_ADMIN」と「ROLE_SYS_ADMIN」 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | 企業コード：companyId | 18 | ログイン先の企業コード | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ ID：userId | 19 | ログインユーザ ID | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザ名：userName | 20 | ログインユーザ名 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
2 | 音声認識開始API呼び出し /api/speech/start | 未認証 |  | 1 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 3 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
3 | 音声認識API呼び出し /api/usetime/recogiize | 未認証 |  | 1 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 3 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
4 | 音声認識終了API呼び出し /api/speech/end | 未認証 |  | 1 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 3 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
5 | 音声ファイル認識API呼び出し /api/speech/fileRecoginize/500 | 未認証 |  | 1 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 2 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 3 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
6 | 企業毎利用時間検索API呼び出し /api/useTime/searchByCompanyId | 未認証 |  | 1 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 2 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 3 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
7 | ユーザ毎利用時間検索API呼び出し /api/useTime/searchByUserId | 未認証 |  | 1 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 一般ユーザでログイン |  | 2 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 管理者でログイン |  | 2 | 403 エラー | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | システム管理者でログイン |  | 3 | 呼び出し可能 | 2018-01-19 | 李偉 | OK
C | 権限判定
1 | 権限名が管理者権限と一致 | 企業 ID がシステム管理者企業と一致 |  | 1 | ROLE_ADMIN と ROLE_SYS＿ADMIN | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 企業 ID がシステム管理者企業と不一致 |  | 2 | ROLE_ADMIN | 2018-01-19 | 李偉 | OK
2 | 権限名が管理者権限と不一致 | 企業 ID がシステム管理者企業と一致 |  | 1 | ROLE_USER | 2018-01-19 | 李偉 | OK
|  | 企業 ID がシステム管理者企業と不一致 |  | 2 | ROLE_USER | 2018-01-19 | 李偉 | OK
D | 多重ログイン判定
1 | システム管理者 | システム管理者権限を持っているユーザが重複にログインする場合 |  | 1 | 多重ログインエラー画面へ遷移すること。 | 2018-02-05 | 李 建民 | OK
2 | 企業管理者 | 企業管理者権限を持っているユーザが重複にログインする場合 |  | 1 | 多重ログインエラー画面へ遷移すること。 | 2018-02-05 | 李 建民 | OK
3 | 一般ユーザ | 一般ユーザ権限を持っているユーザが重複にログインする場合 |  | 1 | 多重ログインエラー画面へ遷移すること。 | 2018-02-05 | 李 建民 | OK

## 音声解析画面
音声解析画面 |  | 262 | 235 |  | 18
No | 手順／条件 |  |  | No | 確認内容（期待値） | 実施日 | 実施者 | 結果 | 不具合 | 確認日 | 確認者 | 備考
A | 初期表示
1 | 権限 | 未認証の状態で表示 | (ROLE_ANONYMOUS) |  | エラー画面に遷移する | [6 empty] | シート「認証」に試験項目移動
|  | 一般ユーザでログイン | (ROLE_USER) |  | 表示する
|  | システム管理者でログイン | (ROLE_SYS_ADMIN) |  | 表示する
2 | 画面表示 | 音声ファイル入力ボタン |  | 1 | 選択状態で表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | マイク入力ボタン |  | 2 | 非選択状態で表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | ファイル選択ボタン |  | 3 | 表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 選択ファイル名 |  | 4 | 「選択されていません」を表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 解析開始ボタン(ファイル) |  | 5 | 表示、非活性 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 解析開始ボタン(マイク) |  | 6 | 非表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 解析停止ボタン(マイク) |  | 7 | 非表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 利用時間 |  | 8 | 00:00:00 で表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 解析ファイル名 |  | 9 | 空白で表示 | 2018-01-19 | 李建民 | NG
|  | 編集エリア |  | 10 | 空白で、編集不可 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタン |  | 11 | 表示、非活性 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 12 | 非表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 13 | 表示、非活性 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 14 | 表示、非活性 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル出力ボタン |  | 15 | 非表示 | 2018-01-30 | 李偉 | OK
B | モード切替処理
1 | マイク入力ボタン押下 | マイク入力ボタンが選択状態 |  | 1 | 何も起こらないこと | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル入力ボタンが選択状態 | 音声ファイル入力ボタン | 2 | 非選択状態になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | マイク入力ボタン | 3 | 選択状態になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | ファイル選択ボタン | 4 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 選択ファイル名 | 5 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析開始ボタン(ファイル) | 6 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析開始ボタン(マイク) | 7 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 8 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析停止ボタン(マイク) | 9 | 非表示であること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 音声ファイル出力ボタン | 10 | 表示されること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  |  |  | 11 | 非活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
2 | 音声ファイル入力ボタン押下 | 音声ファイル入力ボタンが選択状態 |  | 1 | 何も起こらないこと | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | マイク入力ボタンが非選択状態 録音中でない | 音声ファイル入力ボタン | 2 | 選択状態になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | マイク入力ボタン | 3 | 非選択状態になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | ファイル選択ボタン | 4 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 選択ファイル名 | 5 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析開始ボタン(ファイル) | 6 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析開始ボタン(マイク) | 7 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析停止ボタン(マイク) | 8 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 音声ファイル出力ボタン | 9 | 非表示になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
C | 音声ファイル選択処理
1 | ファイルを選択ボタン押下 |  |  | 1 | ファイルダイアログが表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
2 | ファイルダイアログ | 開くボタン押下 | 音声解析開始ボタン | 1 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 選択ファイル名 | 2 | 選択したファイル名が選択ファイル名に表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | キャンセルボタン押下 | 音声解析開始ボタン | 3 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 選択ファイル名 | 4 | 「選択されていません」を表示 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
D | 音声ファイル解析処理
1 | 解析開始ボタン押下 | 編集エリア | 空でない場合 | 1 | 確認ダイアログ「解析結果を消去します。よろしいですか?」が表示されること | 2018-01-23 | 李建民 | NG
|  |  | 空の場合 | 2 | 項目「D-3」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
2 | 確認ダイアログ | キャンセルボタン押下 |  | 1 | 確認ダイアログが閉じられること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | OKボタン押下 |  | 2 | 確認ダイアログが閉じられること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 3 | 項目「D-3」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
3 | 【音声ファイル解析処理】 API呼び出し前の処理 | 画面表示 |  | 1 | 画面全体に画面操作をさせないためのオーバーレイが表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 2 | メッセージ「音声ファイル解析中．．．」が表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 3 | オーバーレイでおおわれている画面上のボタンが押下できないこと | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  | 再生中の音声がある場合 |  | 4 | 再生中の音声が停止されること | 2018-01-30 | 李偉 | NG | 20
|  | 解析ファイル名 |  | 5 | 内容がクリアされること | 2018-01-19 | 李建民 | NG
|  | 編集エリア |  | 6 | 内容がクリアされること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 7 | 非活性になること | 2018-01-31 | 李偉 | NG | 21
|  | 再生ボタン |  | 8 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK |  |  |  | 再生中に解析開始押下で確認
|  |  |  | 9 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 10 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK |  |  |  | 再生中に解析開始押下で確認
|  | 停止ボタン |  | 11 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 12 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 利用時間 |  | 13 | 00:00:00になること | 2018-01-22 | 李建民 | NG
|  | - |  | 14 | 項目「D-4」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
4 | 【音声ファイル解析処理】 APIを呼び出し |  |  | 1 | 音声ファイル認識APIがコールされること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | リクエスト内容1 正常系 | エネルギー閾値：未設定 音声ファイル：任意のWAVファイル | 2 | 項目「D-5」、「D-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 1
|  | リクエスト内容2 正常系 | エネルギー閾値：任意の数値 音声ファイル：WAVファイル([16Khz,16bit,モノラル]のファイル) | 3 | 項目「D-5」、「D-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト内容3 正常系 | エネルギー閾値：任意の数値 音声ファイル：WAVファイル([16Khz,16bit,モノラル]以外のファイル) | 4 | 項目「D-5」、「D-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト内容4 異常系 | エネルギー閾値：任意の数値 音声ファイル：WAVファイル以外のファイル | 5 | 項目「D-7」、「D-8」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト内容5 異常系 リカイアス接続不可 | エネルギー閾値：任意の数値 音声ファイル：任意のWAVファイル | 6 | 項目「D-7」、「D-8」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK |  |  |  | ローカルでリカイアスのサービスIDなどを変更して実施する
|  | リクエスト内容6 異常系 DBエラー | エネルギー閾値：任意の数値 音声ファイル：任意のWAVファイル | 7 | 項目「D-7」、「D-8」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK |  |  |  | ローカルでDBを停止するなどして実施する | DB エラーが発生しました。(90_00_002)
5 | 【音声解析開始】 API 正常終了 画面表示の確認 | 画面表示 |  | 1 | 画面全体に画面操作をさせないためのオーバーレイが非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 2 | メッセージ「音声ファイル解析中．．．」が非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 解析ファイル名 |  | 3 | ファイル名が表示されること | 2018-01-19 | 李建民 | NG
|  | 利用時間 |  | 4 | 音声ファイルの長さが表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 編集エリア |  | 5 | 解析結果が表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 6 | 解析結果の文節の先頭に途中再生ボタンが表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 7 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 途中再生ボタン |  | 8 | 活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | NG | 19
|  | 再生ボタン |  | 9 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 10 | 非表示であること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 11 | 非活性であること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 12 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
6 | 【音声解析開始】 API 正常終了 利用時間TBL登録内容の確認 | （レコード状態） |  | 1 | 登録 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | （レコード数） |  | 2 | 1 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | レコードの主キー |  | 3 | 自動採番 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 更新日時 |  | 4 | 現在日時 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 企業ID |  | 5 | ログインユーザの企業 ID | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | ユーザID |  | 6 | ログインユーザ ID | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | ユーザ名 |  | 7 | ログインユーザ名 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | タイプ |  | 8 | 1:音声解析 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 開始日時 |  | 9 | 処理開始時の日時 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 終了日時 |  | 10 | 現在日時 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 作成日時 |  | 11 | 現在日時 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 作成ユーザ ID |  | 12 | ログインユーザ ID | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 作成ユーザ名 |  | 13 | ログインユーザ名 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ ID |  | 14 | ログインユーザ ID | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ名 |  | 15 | ログインユーザ名 | 2018-01-16 | 李偉 | OK
7 | 【音声解析開始】 API エラー 画面表示 | 画面表示 |  | 1 | エラーダイアログ「音声解析に失敗しました。」が表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 10
|  | エラーダイアログ | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 編集エリア |  | 3 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタン |  | 4 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 5 | 非表示であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 6 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 7 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
8 | 【音声解析開始】 API エラー 利用時間TBL登録内容の確認 |  |  | 1 | レコード登録されていないこと | 2018-01-17 | 李偉 | OK
E | 録音開始処理
1 | 録音開始ボタン押下 | 編集エリア | 空でない場合 | 1 | 確認ダイアログ「解析結果を消去します。よろしいですか?」が表示されること | 2018-01-23 | 李建民 | NG
|  |  | 空の場合 | 2 | 項目「E-3」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
2 | 確認ダイアログ | キャンセルボタン押下 |  | 1 | 確認ダイアログが閉じられること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | OKボタン押下 |  | 2 | 確認ダイアログが閉じられること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 3 | 項目「E-3」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
3 | 【録音開始処理】 API呼び出し前の処理 | 音声ファイル入力ボタン |  | 1 | 非活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  | マイク入力ボタン |  | 2 | 非活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  | 解析開始ボタン |  | 3 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 解析停止ボタン |  | 4 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 再生中の音声がある場合 |  | 5 | 再生中の音声が停止されること | 2018-01-16 | 李偉 | NG | 20
|  | 解析ファイル名 |  | 6 | 内容がクリアされること | 2018-01-19 | 李建民 | NG
|  | 編集エリア |  | 7 | 内容がクリアされること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 8 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 途中再生ボタン |  | 9 | 非活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタン |  | 10 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK |  |  |  | 再生中に解析開始押下で確認
|  |  |  | 11 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 12 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK |  |  |  | 再生中に解析開始押下で確認
|  | 停止ボタン |  | 13 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 13 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル出力ボタン |  | 14 | 非活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  | 利用時間 |  | 15 | 00:00:00になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 16 | 項目「E-4」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 17 | 項目「F-1」の録音時間更新処理が実行されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
4 | 【録音開始処理】 APIを呼び出し |  |  | 1 | 音声認識開始APIがコールされること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | リクエスト内容1 正常系 | エネルギー閾値：未設定 | 2 | 項目「E-5」、「E-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | NG
|  | リクエスト内容2 正常系 | エネルギー閾値：任意の数値 | 3 | 項目「E-5」、「E-6」の処理が行われること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | リクエスト内容3 異常系 リカイアス接続不可 | エネルギー閾値：任意の数値 | 4 | 項目「E-7」、「E-8」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 4 |  |  | ローカルでリカイアスのサービスIDなどを変更して実施する
|  | リクエスト内容4 異常系 DBエラー | エネルギー閾値：任意の数値 | 5 | 項目「E-7」、「E-8」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 5 |  |  | ローカルでDBを停止するなどして実施する | DB エラーが発生しました。(90_00_002)
5 | 【音声解析開始】 API 正常終了 処理の確認 | マイク：接続されている | 接続されている | 1 | 音声解析処理が実行されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | マイク：未接続 | - | 2 | エラーダイアログ「」が表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 音声ファイル入力ボタン | 3 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | マイク入力ボタン | 4 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析開始ボタン | 5 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 解析停止ボタン | 6 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 録音時間更新処理 | 7 | 停止されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  | 利用時間 | 8 | 00:00:00となること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | エラーダイアログ | 閉じるボタン押下 | 9 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
6 | 【音声解析開始】 API 正常終了 利用時間TBL登録内容の確認 | （レコード状態） |  | 1 | 登録 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | （レコード数） |  | 2 | 1 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | レコードの主キー |  | 3 | 自動採番 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新日時 |  | 4 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 企業ID |  | 5 | ログインユーザの企業 ID | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | ユーザID |  | 6 | ログインユーザ ID | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | ユーザ名 |  | 7 | ログインユーザ名 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | タイプ |  | 8 | 1:音声解析 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 開始日時 |  | 9 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 終了日時 |  | 10 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 作成日時 |  | 11 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 作成ユーザ ID |  | 12 | ログインユーザ ID | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 作成ユーザ名 |  | 13 | ログインユーザ名 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ ID |  | 14 | ログインユーザ ID | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ名 |  | 15 | ログインユーザ名 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
7 | 【音声解析開始】 API エラー 画面表示 | 画面表示 |  | 1 | エラーダイアログ「音声解析を開始できません。」が表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 11 |  |  | エラーダイアログを出してエラー詳細を表示される。例： リカイアスとの通信でエラーが発生しました。(21_02_001)
|  | エラーダイアログ | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル入力ボタン |  | 3 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | マイク入力ボタン |  | 4 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 解析開始ボタン |  | 5 | 表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 解析停止ボタン |  | 6 | 非表示になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 録音時間更新処理 |  | 7 | 停止されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 利用時間 |  | 8 | 00:00:00となること | 2018-01-22 | 李偉 | OK
|  | 編集エリア |  | 9 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタン |  | 10 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 11 | 非表示であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 12 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 12 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル出力ボタン |  | 13 | 非活性であること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
8 | 【音声解析開始】 API エラー 利用時間TBL登録内容の確認 |  |  | 1 | レコード登録されていないこと | 2018-01-17 | 李偉 | OK
F | 録音時間更新処理
1 | - |  |  | 1 | 1秒毎に処理が実行されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 6
|  |  |  | 2 | 利用時間の表示か更新されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
G | 音声解析処理
1 | - |  |  | 1 | 一定間隔で処理が実行されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  |  |  | 2 | 項目「G-2」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
2 | 【音声解析】 APIを呼び出し |  |  | 1 | 音声認識APIがコールされること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト：正常系 | 音声データ：マイク入力音声 | 2 | 項目「G-3」、「G-4」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト：異常系1 | 音声データ：マイク入力音声 | 3 | 項目「G-5」、「G-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 4 |  |  | ローカルでリカイアスのtokenかSSIDを不正な値に変更して実施する
|  | リクエスト：異常系2 | 音声データ：マイク入力音声 | 4 | 項目「G-5」、「G-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 5 |  |  | ローカルでDBを停止するなどして実施する
3 | 【音声解析】 API 正常終了 処理の確認 | 音声認識解析結果 | EOF | 1 | 編集エリアに変化がないこと | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  |  | TMP_RESULT | 2 | 編集エリアに解析結果文字列が表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 2
|  |  | RESULT | 3 | 編集エリアに解析結果文字列が表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  |  | REJECT | 4 | 編集エリアの最後の行の文字列が削除されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 3
4 | 【音声解析】 API 正常終了 利用時間TBL更新内容の確認 | （レコード状態） |  | 1 | 更新 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | （レコード数） |  | 2 | 1 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新日時 |  | 3 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 終了日時 |  | 4 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ ID |  | 5 | ログインユーザ ID | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ名 |  | 6 | ログインユーザ名 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
5 | 【音声解析】 API エラー 録音終了 |  |  | 1 | 録音終了すること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
6 | 【音声解析】 API エラー | 画面表示 |  | 1 | エラーダイアログが表示されること | 2018-02-01 | 李偉 | NG | 10
|  | エラーダイアログ | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | 編集エリア |  | 3 | 活性であること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタン |  | 4 | 活性であること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 5 | 非表示であること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 6 | 非活性であること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 7 | 活性であること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル出力ボタン |  | 8 | 活性であること | 2018-02-01 | 李偉 | NG | 22
|  | 利用時間TBL更新内容の確認 |  | 9 | レコードが更新されていないこと ( エラー発生前の正常処理の最後時刻を録音終了日時として記録する) | 2018-02-01 | 李偉 | OK
H | 録音終了処理
1 | 録音停止ボタン押下 | - |  | 1 | 音声解析処理が停止されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | - |  | 2 | 項目「H-2」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
2 | 【録音終了】 APIを呼び出し | - |  | 1 | 音声認識終了APIがコールされること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト：正常系 |  | 2 | 項目「H-3」、「H-4」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | リクエスト：異常系1 |  | 3 | 項目「H-5」、「H-6」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK |  |  |  | ローカルでリカイアスのtokenかSSIDを不正な値に変更して実施する
|  | リクエスト：異常系2 |  | 4 | 項目「H-5」、「H-6」の処理が行われること | 2018-01-23 | 李建民 | NG |  |  |  | ローカルでDBを停止するなどして実施する
3 | 【録音終了】 API 正常終了 処理の確認 | 音声認識解析結果 | SOS | 1 | 編集エリアに変化がないこと | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  |  | TMP_RESULT | 2 | 編集エリアに解析結果文字列が表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 2
|  |  | RESULT | 3 | 編集エリアに解析結果文字列が表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  |  | REJECT | 4 | 編集エリアの最後の行の文字列が削除されること | 2018-01-17 | 李偉 | NG | 3
|  | - |  | 5 | 項目「H-7」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
4 | 【録音終了】 API 正常終了 利用時間TBL更新内容の確認 | （レコード状態） |  | 1 | 更新 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | （レコード数） |  | 2 | 1 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新日時 |  | 3 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 終了日時 |  | 4 | 現在日時 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ ID |  | 5 | ログインユーザ ID | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 更新ユーザ名 |  | 6 | ログインユーザ名 | 2018-01-17 | 李偉 | OK
5 | 【録音終了】 API エラー | - | - | 1 | 編集エリアに変化がないこと | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | - | - | 2 | 項目「H-7」の処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 画面表示 |  | 3 | エラーダイアログが表示されること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
|  | エラーダイアログ | 閉じるボタン押下 | 4 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-02-01 | 李偉 | OK
6 | 【録音終了】 API エラー 利用時間TBL更新内容の確認 |  |  | 1 | レコードが更新されていないこと ( エラー発生前の正常処理の最後時刻を録音終了日時として記録する) | 2018-02-01 | 李偉 | OK
7 | 【録音終了】 表示項目の確認 | 音声ファイル入力ボタン |  | 1 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | マイク入力ボタン |  | 2 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 解析開始ボタン |  | 3 | 表示されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 解析停止ボタン |  | 4 | 非表示になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 録音時間更新処理 |  | 5 | 停止されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 利用時間 |  | 6 | 表示が更新されないこと | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 編集エリア |  | 7 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタン |  | 8 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 9 | 非表示であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 10 | 非活性であること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 保存するボタン |  | 11 | 活性になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル出力ボタン |  | 12 | 活性になること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
I | 解析内容編集処理
1 | 編集エリア内の解析内容押下 | 選択されたラベル | - | 1 | 入力フォーム（テキストエリア）になること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | 未選択のラベル | - | 2 | ラベルになること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
J | 再生開始位置指定処理
1 | 途中再生ボタン押下 | - | - | 1 | 押下した途中再生ボタンの行の開始時間が音声開始時間に設定されること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
|  | - | - | 2 | 再生処理が行われること | 2018-01-17 | 李偉 | OK
K | 再生処理
1 | 途中再生ボタン押下 | 再生ボタン |  | 1 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 2 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 3 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 4 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 5 | 音声開始時間の箇所から音声が再生されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 途中再生ボタン |  | 6 | 再生時間に応じた位置の途中再生ボタンの色が変わること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
2 | 再生ボタン押下 | 再生ボタン |  | 1 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 2 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 3 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 4 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 5 | 音声開始時間の箇所から音声が再生されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 途中再生ボタン |  | 6 | 再生時間に応じた位置の途中再生ボタンの再生中色になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
L | 一時停止処理
1 | 一時停止ボタン押下 | 再生ボタン |  | 1 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 2 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 3 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 4 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 5 | 音声の再生が停止すること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 途中再生ボタン |  | 6 | 一時停止ボタン押下時の位置の途中再生ボタンの再生中色になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
M | 停止処理
1 | 停止ボタン押下 | 再生ボタン |  | 1 | 表示されること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  |  |  | 2 | 活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 一時停止ボタン |  | 3 | 非表示になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 停止ボタン |  | 4 | 非活性になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 5 | 音声の再生が停止すること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | 途中再生ボタン |  | 6 | 途中再生ボタンの色が非再生色になること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
N | TXT出力処理
1 | 保存するボタン押下 | - |  | 1 | 編集エリアの内容がテキストファイルとしてダウンロードされること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
|  | - |  | 2 | ファイル名が「message.txt」であること | 2018-01-16 | 李偉 | OK
O | 音声ファイル出力処理
1 | 音声ファイル出力ボタン押下 | - |  | 1 | マイク入力の音声がwavファイルとしてダウンロードされること | 2018-01-30 | 李偉 | OK
|  | - |  | 2 | ファイル名が「message.wav」であること | 2018-01-30 | 李偉 | OK

## 利用時間確認画面
利用時間確認画面 |  | 97 | 92 |  | 5
No | 手順／条件 |  |  | No | 確認内容（期待値） | 実施日 | 実施者 | 結果 | 不具合 | 確認日 | 確認者 | 備考
A | 初期表示
1 | 権限 | 未認証の状態で表示 | (ROLE_ANONYMOUS) |  | エラー画面に遷移する | [6 empty] | シート「認証」に試験項目移動
|  | 一般ユーザでログイン | (ROLE_USER) |  | エラー画面に遷移する
|  | システム管理者でログイン | (ROLE_SYS_ADMIN) |  | 表示する
2 | 画面表示 | 画面名 |  | 1 | 利用時間確認画面 | 2018-01-29 | 李偉 | NG | 16
|  | 利用時間確認 | ラベル | 2 | 利用時間確認 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年 | プルダウンメニュー | 3 | 2017年から現在年まで表示。デフォルト値現在年 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 月 | プルダウンメニュー | 4 | 1月から12月まで表示。デフォルト値現月 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 検索ボタン |  | 5 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業リスト |  | 6 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID | 左側ラベル | 7 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 音声解析時間 | 左側ラベル | 8 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 展開/折畳 | 左側ラベル | 9 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 10 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID | 右側ラベル | 11 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID | 右側ラベル | 12 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 13 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月 | 右側ラベル | 14 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 音声解析時間 | 右側ラベル | 15 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
B | 企業リスト取得処理
1 | 検索ボタン押下 |  |  | 1 | 企業毎利用時間検索APIをコールすること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
2 | 【企業リスト取得処理】 API 正常終了 画面表示の確認 | 企業リスト | 企業ID | 1 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 2 | フォーマットを00:00:00とし、右寄せにする | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 展開/折畳 | 3 | ▼ | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 4 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 5 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 6 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 7 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 8 | クリア状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
3 | 【企業リスト取得処理】 API エラー 画面表示 | エラーダイアログ |  | 1 | 「利用時間を取得できませんでした。」エラーダイアログを表示すること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業リスト |  | 3 | 今回検索ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 4 | 今回検索ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 5 | 今回検索ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 6 | 今回検索ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 7 | 今回検索ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 8 | 今回検索ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
C | ユーザリスト初回取得処理
1 | ある展開ボタン押下 |  |  | 1 | ユーザ毎利用時間検索APIをコールすること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
2 | 【ユーザリスト取得処理】 API 正常終了 画面表示の確認 | 企業リスト | 企業ID | 1 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 2 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 展開/折畳 | 3 | ▲ | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト | 企業ID | 4 | 表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 5 | フォーマットを00:00:00とし、右寄せにする | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 6 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 7 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 8 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
3 | 【ユーザリスト取得処理】 API エラー 画面表示 | エラーダイアログ |  | 1 | 「利用時間を取得できませんでした。」エラーダイアログを表示すること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業リスト |  | 3 | 今回展開ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 4 | 今回展開ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 5 | 今回展開ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 6 | 今回展開ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 7 | 今回展開ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 8 | 今回展開ボタン押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
D | ユーザリスト取得後、次回以降ユーザリスト表示
1 | 該当企業の展開・折畳ボタン押下 |  |  | 1 | APIをコールしないこと | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業リスト | 企業ID | 2 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 3 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 展開/折畳 | 4 | 「▼」と「▲」切替（トグル） | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 5 | 展開と折畳を切替 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | ユーザID | 6 | リスト展開の場合表示、折畳の場合非表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 7 | リスト展開場合表示、折畳の場合非表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 8 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 9 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 10 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
E | 年月リスト取得処理（企業ID指定）
1 | 企業リストの企業ID押下 |  |  | 1 | 企業毎利用時間検索APIをコールすること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
2 | 【年月リスト取得処理（企業ID指定）】 API 正常終了 画面表示の確認 | 企業リスト | 企業ID | 1 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 2 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 展開/折畳 | 3 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト | ユーザID | 4 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 5 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 6 | 前の表示内容あったら、クリアする | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 年月 | 7 | 結果表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 8 | 結果表示。フォーマットを00:00:00とし、右寄せにする | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 9 | 「企業ID:」 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 10 | 選択された企業ID | 2018-01-29 | 李偉 | OK
3 | 【年月リスト取得処理（企業ID指定）】 API エラー 画面表示 | エラーダイアログ |  | 1 | 「利用時間を取得できませんでした。」エラーダイアログを表示すること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業リスト |  | 3 | 今回企業ID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 4 | 今回企業ID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 5 | 今回企業ID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 6 | 今回企業ID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 7 | 今回企業ID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | NG | 17
|  | 選択ID |  | 8 | 今回企業ID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | NG | 17
F | 年月リスト取得処理（ユーザID指定）
1 | ユーザリストのユーザID押下 |  |  | 1 | ユーザ毎利用時間検索APIをコールすること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
2 | 【年月リスト取得処理（ユーザID指定）】 API 正常終了 画面表示の確認 | 企業リスト | 企業ID | 1 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 2 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 展開/折畳 | 3 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト | ユーザID | 4 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 5 | 相変わらず | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 6 | 前の表示内容あったら、クリアする | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 年月 | 7 | 結果表示 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 音声解析時間 | 8 | 結果表示。フォーマットを00:00:00とし、右寄せにする | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 9 | 「ユーザID:」 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 選択ID |  | 10 | 選択されたユーザID | 2018-01-29 | 李偉 | OK
3 | 【年月リスト取得処理（ユーザID指定）】 API エラー 画面表示 | エラーダイアログ |  | 1 | 「利用時間を取得できませんでした。」エラーダイアログを表示すること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  |  | 閉じるボタン押下 | 2 | エラーダイアログが閉じられること | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業リスト |  | 3 | 今回ユーザID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 4 | 今回ユーザID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 年月リスト |  | 5 | 今回ユーザID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | ユーザリスト |  | 6 | 今回ユーザID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | OK
|  | 企業ID・ユーザID |  | 7 | 今回ユーザID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | NG | 18
|  | 選択ID |  | 8 | 今回ユーザID押下前の状態 | 2018-01-29 | 李偉 | NG | 18

## その他
その他詳細の確認 |  | 12 | 10 |  | 2
No | 確認項目／手順 |  |  | No | 確認内容（期待値） | 実施日 | 実施者 | 結果 | 不具合 | 確認日 | 確認者 | 備考
前提条件
A | 音声ファイル再生
1 | 音声ファイル再生 | 音声ファイル入力でファイルを任意の音声ファイルを選択し解析開始ボタンを押下する |  | 1 | 解析結果がテキストエリアに表示されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタンを押下する |  | 2 | 項目「A-1-1」で選択した音声ファイルが再生されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 項目「A-1-1」で選択した音声ファイルとは別の音声フィルを選択する |  | 3 | 選択ファイル名が変わること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタンを押下する |  | 4 | 項目「A-1-1」で選択した音声ファイルが再生されること | 2018-01-18 | 李偉 | NG | 7
|  | 解析開始ボタンを押下する |  | 5 | 解析結果がテキストエリアに表示されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタンを押下する |  | 6 | 項目「A-1-3」で選択した音声ファイルが再生されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | マイク入力ボタンを押下し、解析開始をして任意の内容をマイクから入力し、解析停止を押下する |  | 7 | 解析結果がテキストエリアに表示されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタンを押下する |  | 8 | 項目「A-1-7」で入力した音声が再生されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 音声ファイル入力ボタンを押下し、任意の音声ファイルを選択する |  | 9 | 選択ファイル名が変わること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタンを押下する |  | 10 | 項目「A-1-7」で入力した音声が再生されること | 2018-01-18 | 李偉 | NG | 7
|  | 解析開始ボタンを押下する |  | 11 | 解析結果がテキストエリアに表示されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK
|  | 再生ボタンを押下する |  | 12 | 項目「A-1-9」で選択した音声ファイルが再生されること | 2018-01-18 | 李偉 | OK

## テスト用ユーザ
| 企業コード | ユーザ | パスワード
未認証
一般ユーザでログイン | optim-develop | hidekazu.fujii | fujii
管理者でログイン | optim-develop | mitsuko.kumakura | kumakura
システム管理者でログイン | optim20172017 | admin | optimadmin2017