## 本番環境(web01)
リリース手順書（本番環境web01）
| No | 大項目 | No | 中項目 | 作業サーバ | No | 詳細手順 | 確認/注意内容 | 作業サーバ | 所要 時間 | 担当者 |  |  | 判定 | 備考
[11 empty] | 石川 | 藤田 | 山口
| 1 | 事前作業 | 1 | サーバへ接続 | web01 | 1 | 【サーバへ接続する】 ・TeraTermでweb01サーバへ接続する 接続情報は別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 ※ノートPCの外線のIPアドレスしか接続許可されていません | サーバに正しく接続できたことを確認する
[6 empty] | 2 | 【冗長化構成の状態確認】 以下コマンドで冗長化構成のプライマリー機になっていることを確認する cat /proc/drbd | コマンドの結果内容を確認する 正常な時の例） version: 8.4.10-1(api:11/proto:86-101) GIT-hash: a4d5de01fffd7e4cde48a080e2c686f9e8cebf4c build by mockbuild@, 2017-09-15 14:23:22 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UptoDate/UpTODate C r----- ns:783124 nr:13624 dr:16649 al:53 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:0 wo:0 oos:0 赤字部分が cs:Connected ro:Primary/Secondary となっていること 赤字部分が以下のような場合drbdの同期がうまくいっていな cs:StandAlone ro:Secondary/Primary ro:Unknown/Unknown ro:Secondary/Unknown ※ web01がプライマリー機になっていない場合は状況をOPTiMに連絡し中断し、リリース作業を中断する
|  |  | 2 | リリースモジュール準備 | web01 | 1 | 【リリースモジュールの配置】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、リリース対象のファイルを配置する /home/fsi/work/release ※「/war/WEB-INF/lib」をwarに含めると容量が大きくなり転送に時間がかかるのでantビルドで作成したwarファイルには「lib」は含まれていません。jarが追加になった場合は個別にjarを転送してリリースする必要があります。 | 正常に配置したことを確認 | [6 empty] | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/release mkdir 20180112 ファイルの転送はTeraTermの「SSH SCP」を利用する
|  |  | 3 | バックアップ | web01 | 1 | 【バックアップ取得】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、バックアップの必要のあるファイルをコピーする /home/fsi/work/backup ※DBのDUMPのバックアップはTomcat停止後に取得するのでここでは行わない | 正常にバックアップできたことを確認 | [6 empty] | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/backup mkdir 20180112 バックアップ対象はリリースモジュールや設定ファイル等必要なもの
| 2 | リリース | 1 | ROOTユーザにスイッチ | web01 |  | 【ROOTユーザにスイッチ】 ・su コマンドでROOTユーザにスイッチする パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照
|  |  | 2 | Tomcat停止 | web01 | 1 | 【Tomcat停止】 ・Tomcat プロセスの確認 crm resource status tomcat ・Tomcatの停止 crm resource stop tomcat ・停止後Tomcat プロセスの確認 crm resource status tomcat ※ service tomcat stopなどのコマンドで停止するとプロセスの死活監視のチェックに引っかかってしまうため上記のコマンドで必ず停止する | Tomcat プロセスがなくなっていることを確認 ps -aux ¦ grep java
|  |  | 3 | DBバックアップ取得 |  | 1 | 【MySQLのDUMP取得】 ・以下コマンドを実行する mysqldump -u root -p -h localhost ava > /home/fsi/work/backup/{yyyymmdd}/dbdump.sql パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 | バックアップディレクトリにdumpファイルが作成されていることを確認する
|  |  | 4 | DDL、DML適用 |  | 1 | 【DDL,DML適用】 DBへの変更がある場合はリリースフォルダに配置した実行するsqlファイルを記述し、変更内容を箇条書きにする ※ 誤って他のスキーマでSQLが実行されないように実行するsqlファイルの先頭には必ず「use ava;」を記述する ※ 複数実行するSQLファイルがある場合は実行順をファイル名の先頭につけること 記述例： 「01_ph1_release_ddl.sql」を実行する mysql -rroot -p パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 source /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/01_ph1_release_ddl.sql ・ナレッジテーブルから参照URL、マニュアル名、ページ、URLカラムを削除 ・参照URLテーブル追加 ・マニュアルテーブル追加 ・通話ログ詳細テーブル追加 ・企業管理テーブルに企業IDハッシュ、音声保存設定、接続元制限IPアドレスカラムを追加 「02_ph2_release_dml.sql」を実行する source /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/02_ph2_release_dml.sql ・通話ログテーブルの内容カラムの内容で通話ログ詳細テーブルのレコードを作成 「03_ph2_release_ddl.sql」を実行する source /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/03_ph2_release_ddl.sql ・通話ログテーブルから内容カラム削除 | SQL実行時にエラーが出ていないことを確認する 変更内容が反映されたこと確認する 以下のコマンド等でテーブルの追加、カラム定義の変更などを確認する show tables; show columns from テーブル名; | [6 empty] | 必要に応じて記述する
|  |  | 5 | モジュールリリース | web01 | 1 |  | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [6 empty] | テーブルの追加、カラムの追加、DUMPの取得、システムで使うディレクトリの作成などはこの前に行う
[6 empty] | 2 | ・ライブラリディレクトリを退避する mv WEB-INF/lib ../ | ライブラリディレクトリが正しく移動されていることを確認する
[6 empty] | 3 | ・AIVoiceAnalytics内のディレクトリ、ファイルをすべて削除する rm －ｒｆ * | AIVoiceAnalyticsディレクトリが空であることを確認する
[6 empty] | 4 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/AIVoiceAnalytics.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する
[6 empty] | 5 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf AIVoiceAnalytics.war rm ../AIVoiceAnalytics.war mv AIVoiceAnalytics.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 6 | ・退避したライブラリディレクトリを元に戻す mv ../lib WEB-INF/ ※個別に追加するライブラリがある場合はこの時にlibディレクトリへ追加する | ライブラリディレクトリが正しく移動されていることを確認する
[6 empty] | 7 | 「本番環境(web02)」シートの手順を行う | -
|  |  | 6 | Tomcat起動 | web01 | 1 | 【Tomcat起動】 ・Tomcatの起動 crm resource start tomcat ・Tomcat プロセスの確認 crm resource status tomcat ・Apatchの起動 crm resource start httpd ・Apatch プロセスの確認 crm resource status httpd ※ 本番環境はTomcatのプロセスの死活監視を行っているのでservice tomcat startなどのコマンドで起動せず上記コマンドで必ず起動する | /opt/tomcat/logsにあるログで起動時にエラーが出ていないことを確認する
| 3 | 動作確認 | 1 | 動作確認 | - | 1 | 「リリース後確認チェックリスト.xlsx」の内容の確認を行う | 動作に問題が無いことを確認する

## 本番環境(web02)
リリース手順書（本番環境web02）
| No | 大項目 | No | 中項目 | 作業サーバ | No | 詳細手順 | 確認/注意内容 | 作業サーバ | 所要 時間 | 担当者 |  |  | 判定 | 備考
[11 empty] | 石川 | 藤田 | 山口
| 1 | 事前作業 | 1 | サーバへ接続 | web02 | 1 | 【サーバへ接続する】 ・TeraTermでweb02サーバへ接続する 接続情報は別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 ※ノートPCの外線のIPアドレスしか接続許可されていません | サーバに正しく接続できたことを確認する
[6 empty] | 2 | 【冗長化構成の状態確認】 以下コマンドで冗長化構成のセカンダリー機になっていることを確認する cat /proc/drbd | コマンドの結果内容を確認する 正常な時の例） version: 8.4.10-1(api:11/proto:86-101) GIT-hash: a4d5de01fffd7e4cde48a080e2c686f9e8cebf4c build by mockbuild@, 2017-09-15 14:23:22 0: cs:Connected ro:Secondary/Primary ds:UptoDate/UpTODate C r----- ns:783124 nr:13624 dr:16649 al:53 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:0 wo:0 oos:0 赤字部分が cs:Connected ro:Secondary/Primary となっていること ※ web01がプライマリー機になっていない場合は状況をOPTiMに連絡し中断し、リリース作業を中断する
|  |  | 2 | リリースモジュール準備 | web02 | 1 | 【リリースモジュールの配置】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、リリース対象のファイルを配置する /home/fsi/work/release ※「/war/WEB-INF/lib」をwarに含めると容量が大きくなり転送に時間がかかるのでantビルドで作成したwarファイルには「lib」は含まれていません。jarが追加になった場合は個別にjarを転送してリリースする必要があります。 | 正常に配置したことを確認 | [6 empty] | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/release mkdir 20180112 ファイルの転送はTeraTermの「SSH SCP」を利用する
|  |  | 3 | バックアップ | web02 | 1 | 【バックアップ取得】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、バックアップの必要のあるファイルをコピーする /home/fsi/work/backup | 正常にバックアップできたことを確認 | [6 empty] | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/backup mkdir 20180112 バックアップ対象は設定ファイル、DBのDUMP等必要なもの
| 2 | リリース | 1 | ROOTユーザにスイッチ | web02 |  | 【ROOTユーザにスイッチ】 ・su コマンドでROOTユーザにスイッチする パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照
|  |  | 3 | モジュールリリース | web02 | 1 | ・モジュールリリースディレクトリへ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [6 empty] | テーブルの追加、カラムの追加、DUMPの取得、システムで使うディレクトリの作成などはこの前に行う
[5 empty] | web02 | 2 | ・ライブラリディレクトリを退避する mv WEB-INF/lib ../ | ライブラリディレクトリが正しく移動されていることを確認する
[5 empty] | web02 | 3 | ・AIVoiceAnalytics内のディレクトリ、ファイルをすべて削除する rm －ｒｆ * | AIVoiceAnalyticsディレクトリが空であることを確認する
[5 empty] | web02 | 4 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/AIVoiceAnalytics.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する
[5 empty] | web02 | 5 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf AIVoiceAnalytics.war rm ../AIVoiceAnalytics.war mv AIVoiceAnalytics.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[5 empty] | web02 | 6 | ・退避したライブラリディレクトリを元に戻す mv ../lib WEB-INF/ ※個別に追加するライブラリがある場合はこの時にlibディレクトリへ追加する | ライブラリディレクトリが正しく移動されていることを確認する