## 本番環境(web01)
リリース手順書（本番環境web01）
| No | 大項目 | No | 中項目 | 作業サーバ | No | 詳細手順 | 確認/注意内容 | 作業サーバ | 所要 時間 | 担当者 |  |  | 判定 | 備考
[11 empty] | 石川 | 藤田 | 山口
| 1 | 事前作業 | 1 | サーバへ接続 | web01 | 1 | 【サーバへ接続する】 ・TeraTermでweb01サーバへ接続する 接続情報は別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 ※ノートPCの外線のIPアドレスしか接続許可されていません | サーバに正しく接続できたことを確認する
[6 empty] | 2 | 【冗長化構成の状態確認】 以下コマンドで冗長化構成のプライマリー機になっていることを確認する cat /proc/drbd | コマンドの結果内容を確認する 正常な時の例） version: 8.4.10-1(api:11/proto:86-101) GIT-hash: a4d5de01fffd7e4cde48a080e2c686f9e8cebf4c build by mockbuild@, 2017-09-15 14:23:22 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UptoDate/UpTODate C r----- ns:783124 nr:13624 dr:16649 al:53 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:0 wo:0 oos:0 赤字部分が cs:Connected ro:Primary/Secondary となっていること 赤字部分が以下のような場合drbdの同期がうまくいっていな cs:StandAlone ro:Secondary/Primary ro:Unknown/Unknown ro:Secondary/Unknown ※ web01がプライマリー機になっていない場合は状況をOPTiMに連絡し中断し、リリース作業を中断する
|  |  | 2 | 作業ディレクトリ作成 | web01 | 1 | ./home/fsi/ディレクトリに下記のディレクトリを作成する。 /work /work/release | 正常に作成したことを確認
|  |  | 3 | リリースモジュール準備 | web01 | 1 | 【リリースモジュールの配置】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、リリース対象のファイルを配置する /home/fsi/work/release ※「/war/WEB-INF/lib」をwarに含めると容量が大きくなり転送に時間がかかるのでantビルドで作成したwarファイルには「lib」は含まれていません。jarが追加になった場合は個別にjarを転送してリリースする必要があります。
| 2 | リリース | 1 | ROOTユーザにスイッチ | web01 | 1 | 【ROOTユーザにスイッチ】 ・su コマンドでROOTユーザにスイッチする パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照
|  |  | 2 | リリース配置ディレクトリ作成 | web01 | 1 | /usr/ディレクトリに下記のディレクトリを作成する。 /aivoiceanalytics /aivoiceanalytics/webapp/ /aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics /aivoiceanalytics/work/ /aivoiceanalytics/logs/ /aivoiceanalytics/tmp/ /aivoiceanalytics/tmp/audio/ | 正常に作成したことを確認
|  |  | 3 | Tomcat停止 | web01 | 1 | 【Tomcat停止】 ・Tomcat プロセスの確認 ps -aux ¦ grep java ・Tomcatの停止 crm resource stop tomcat ※ service tomcat stopなどのコマンドで停止するとプロセスの死活監視のチェックに引っかかってしまうため上記のコマンドで必ず停止する | Tomcat プロセスがなくなっていることを確認 ps -aux ¦ grep java
|  |  | 4 | モジュールリリース | web01 | 1 | ・モジュールリリースディレクトリへ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する
[6 empty] | 2 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/AIVoiceAnalytics.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する
[6 empty] | 3 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf CallCenterSolution.war mv CallCenterSolutioin.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 4 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf libs.war mv CallCenterSolutioin.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 5 | ・CallCenterSolution/WEB-INF/に下記のディレクトリを作成する /lib | 正常に作成したことを確認
[6 empty] | 6 | ・libにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/libs.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する
[6 empty] | 7 | ・warファイルを展開し、warファイルとMETA-INFフォルダを削除する jar xvf libs.war rm libs.war rm -rf META-INF | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 8 | ・下記フォルダにWebAppsのXMLファイルを定義する。 /opt/tomcat/conf/Catalina/localhost/ AIVoiceAnalytics.xml | ファイルが正しく作成されたことを確認する
[6 empty] | 9 | ・/opt/tomcat/webapps/ROOTの下のindex.jspを消してからindex.htmlを作成する | ファイルが正しく作成されたことを確認する | [6 empty] | index.html： <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <script> <!-- function index() { window.location.href = "/AIVoiceAnalytics/ui/speech.html"; } index(); --> </script> </head> </html>
[6 empty] | 10 | 「本番環境(web02)」シートの手順を行う | -
|  |  | 5 | Tomcat起動 | web01 | 1 | 【Tomcat起動】 ・Tomcatの起動 crm resource start tomcat ※ 本番環境はTomcatのプロセスの死活監視を行っているのでservice tomcat startなどのコマンドで起動せず上記コマンドで必ず起動する | /opt/tomcat/logsにあるログで起動時にエラーが出ていないことを確認する
| 3 | 動作確認 | 1 | 動作確認 | - | 1 | 「リリース後確認チェックリスト.xlsx」の内容の確認を行う | 動作に問題が無いことを確認する

## 本番環境(web02)
リリース手順書（本番環境web02）
| No | 大項目 | No | 中項目 | 作業サーバ | No | 詳細手順 | 確認/注意内容 | 作業サーバ | 所要 時間 | 担当者 |  |  | 判定 | 備考
[11 empty] | 石川 | 藤田 | 山口
| 1 | 事前作業 | 1 | サーバへ接続 | web02 | 1 | 【サーバへ接続する】 ・TeraTermでweb02サーバへ接続する 接続情報は別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 ※ノートPCの外線のIPアドレスしか接続許可されていません | サーバに正しく接続できたことを確認する
[6 empty] | 2 | 【冗長化構成の状態確認】 以下コマンドで冗長化構成のプライマリー機になっていることを確認する cat /proc/drbd | コマンドの結果内容を確認する 正常な時の例） version: 8.4.10-1(api:11/proto:86-101) GIT-hash: a4d5de01fffd7e4cde48a080e2c686f9e8cebf4c build by mockbuild@, 2017-09-15 14:23:22 0: cs:Connected ro:Secondary/Primary ds:UptoDate/UpTODate C r----- ns:783124 nr:13624 dr:16649 al:53 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:0 wo:0 oos:0 赤字部分が cs:Connected ro:Secondary/Primary となっていること ※ web01がプライマリー機になっていない場合は状況をOPTiMに連絡し中断し、リリース作業を中断する
|  |  | 2 | 作業ディレクトリ作成 | web02 | 1 | ./home/fsi/ディレクトリに下記のディレクトリを作成する。 /work /work/release | 正常に作成したことを確認
|  |  | 3 | リリースモジュール準備 | web02 | 1 | 【リリースモジュールの配置】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、リリース対象のファイルを配置する /home/fsi/work/release ※「/war/WEB-INF/lib」をwarに含めると容量が大きくなり転送に時間がかかるのでantビルドで作成したwarファイルには「lib」は含まれていません。jarが追加になった場合は個別にjarを転送してリリースする必要があります。
| 2 | リリース | 1 | ROOTユーザにスイッチ | web02 | 1 | 【ROOTユーザにスイッチ】 ・su コマンドでROOTユーザにスイッチする パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照
|  |  | 2 | リリース配置ディレクトリ作成 | web02 | 1 | /usr/ディレクトリに下記のディレクトリを作成する。 /aivoiceanalytics /aivoiceanalytics/webapp/ /aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics /aivoiceanalytics/work/ /aivoiceanalytics/logs/ /aivoiceanalytics/tmp/ /aivoiceanalytics/tmp/audio/ | 正常に作成したことを確認
|  |  | 3 | Tomcat停止 | web02 | 1 | 【Tomcat停止】 ・Tomcat プロセスの確認 ps -aux ¦ grep java ・Tomcatの停止 crm resource stop tomcat ※ service tomcat stopなどのコマンドで停止するとプロセスの死活監視のチェックに引っかかってしまうため上記のコマンドで必ず停止する | Tomcat プロセスがなくなっていることを確認 ps -aux ¦ grep java
|  |  | 4 | モジュールリリース | web02 | 1 | ・モジュールリリースディレクトリへ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する
[6 empty] | 2 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/AIVoiceAnalytics.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する
[6 empty] | 3 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf CallCenterSolution.war mv CallCenterSolutioin.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 4 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf libs.war mv CallCenterSolutioin.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 5 | ・CallCenterSolution/WEB-INF/に下記のディレクトリを作成する。 /lib | 正常に作成したことを確認
[6 empty] | 6 | ・libにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/libs.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する
[6 empty] | 7 | ・warファイルを展開し、warファイルとMETA-INFフォルダを削除する jar xvf libs.war rm libs.war rm -rf META-INF | warファイルが正しく展開されたことを確認する
[6 empty] | 8 | ・下記フォルダにWebAppsのXMLファイルを定義する。 /opt/tomcat/conf/Catalina/localhost/ AIVoiceAnalytics.xml | ファイルが正しく作成されたことを確認する
[6 empty] | 9 | ・/opt/tomcat/webapps/ROOTの下のindex.jspを消してからindex.htmlを作成する | ファイルが正しく作成されたことを確認する | [6 empty] | index.html： <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <script> <!-- function index() { window.location.href = "/AIVoiceAnalytics/ui/speech.html"; } index(); --> </script> </head> </html>
|  |  | 5 | Tomcat起動 | web02 | 1 | 【Tomcat起動】 ・Tomcatの起動 crm resource start tomcat ※ 本番環境はTomcatのプロセスの死活監視を行っているのでservice tomcat startなどのコマンドで起動せず上記コマンドで必ず起動する | /opt/tomcat/logsにあるログで起動時にエラーが出ていないことを確認する
| 3 | 動作確認 | 1 | 動作確認 | - | 1 | 「リリース後確認チェックリスト.xlsx」の内容の確認を行う | 動作に問題が無いことを確認する