## リリース後確認チェックリスト(本番環境Web01)
リリース後確認チェックリスト(本番環境Web01) | [6 empty] | 実施日：20180730
| No | 確認項目 | 確認操作 | 確認内容 | 確認観点 | 結果 | 備考
| 1 | 音声解析画面 | 音声解析画面を表示 https://ai-voice-analytics.optim.cloud/AIVoiceAnalytics/ui/speech.html | 画面が表示されること |  | OK
| 2 |  | マイク入力で解析中に一時停止ボタンを押下 | 一時停止できること | 一時停止できることを確認する | OK
| 3 |  | 一時停止ダイアログの再開ボタンを押下 | 再開できること | 再開できることを確認する | OK
| 4 |  | 一時停止ボタンを押下 | 一時停止できること | 一時停止できることを確認する | OK
| 5 |  | 一時停止ダイアログの終了ボタンを押下 | 終了できること | 終了できることを確認する | OK
| 6 | 企業設定画面 | 企業設定画面を表示 | 画面が表示されること |  | OK
| 7 |  | 音声判断レベルを更新 | 更新できること | 更新できることを確認する | OK
| 8 | パスワード管理画面 | パスワード管理画面を表示 | 画面、認証ダイアログが表示されること |  | OK
| 9 |  | 認証ダイアログに認証パスワードを入力して認証する | 認証できること | 認証できることを確認する | OK
| 10 |  | 一覧から選択、パスワードを更新する | 更新できること | 更新できることを確認する | OK
| 11 |  | 別ブラウザで更新後のパスワードでログイン | ログインできること | 更新が反映されていることを確認する | OK
| 12 | 音声解析履歴管理画面 | 音声解析履歴管理画面を表示 | 画面が表示されること |  | OK
| 13 |  | 削除する | 削除できること、検索結果に出なくなること | (論理)削除できることを確認する | OK
| 14 | エラーダイアログ （認証エラー時） | 通話履歴画面表示時に別ブラウザで同一ユーザーで強制ログイン、古い方のブラウザで検索を実行する | エラーダイアログのメッセージに「画面をリロードしてください」が表示されること | 文言修正が反映されていることを確認する | OK
| 15 | 音声解析履歴物理削除処理 | 削除対象の音声解析履歴を登録 | 音声解析ログ、音声解析ログ詳細テーブルにレコードが登録されていること 音声ファイル保存ディレクトリに該当の音声ファイルがあること | 音声解析履歴物理削除処理が反映されていることを確認する | OK | 設定ファイルの論理削除音声解析ログデフォルト保存日数、音声削除ジョブの実行間隔、各テーブルの論理削除日を調整
| 16 |  | 音声解析ログ削除処理バッチの処理を待つ |  |  | OK | 後日確認
| 17 |  | 端末で音声ファイル保存ディレクトリに移動 | 該当の音声ファイルが削除されていること |  | OK | 後日確認
| 18 |  | DBのレコードを確認 | 音声解析ログ、音声解析ログ詳細テーブルから該当レコードが物理削除されていること |  | OK | 後日確認

## リリース後確認チェックリスト(本番環境Web02)
リリース後確認チェックリスト(本番環境Web02) | [6 empty] | 実施日：20180730
| No | 確認項目 | 確認操作 | 確認内容 | 確認観点 | 結果 | 備考
| 1 | 音声解析画面 | 音声解析画面を表示 https://ai-voice-analytics.optim.cloud/AIVoiceAnalytics/ui/speech.html | 画面が表示されること |  | OK
| 2 |  | マイク入力で解析中に一時停止ボタンを押下 | 一時停止できること | 一時停止できることを確認する | OK
| 3 |  | 一時停止ダイアログの再開ボタンを押下 | 再開できること | 再開できることを確認する | OK
| 4 |  | 一時停止ボタンを押下 | 一時停止できること | 一時停止できることを確認する | OK
| 5 |  | 一時停止ダイアログの終了ボタンを押下 | 終了できること | 終了できることを確認する | OK
| 6 | 企業設定画面 | 企業設定画面を表示 | 画面が表示されること |  | OK
| 7 |  | 音声判断レベルを更新 | 更新できること | 更新できることを確認する | OK
| 8 | パスワード管理画面 | パスワード管理画面を表示 | 画面、認証ダイアログが表示されること |  | OK
| 9 |  | 認証ダイアログに認証パスワードを入力して認証する | 認証できること | 認証できることを確認する | OK
| 10 |  | 一覧から選択、パスワードを更新する | 更新できること | 更新できることを確認する | OK
| 11 |  | 別ブラウザで更新後のパスワードでログイン | ログインできること | 更新が反映されていることを確認する | OK
| 12 | 音声解析履歴管理画面 | 音声解析履歴管理画面を表示 | 画面が表示されること |  | OK
| 13 |  | 削除する | 削除できること、検索結果に出なくなること | (論理)削除できることを確認する | OK
| 14 | エラーダイアログ （認証エラー時） | 通話履歴画面表示時に別ブラウザで同一ユーザーで強制ログイン、古い方のブラウザで検索を実行する | エラーダイアログのメッセージに「画面をリロードしてください」が表示されること | 文言修正が反映されていることを確認する | OK
| 15 | 音声解析履歴物理削除処理 | 削除対象の音声解析履歴を登録 | 音声解析ログ、音声解析ログ詳細テーブルにレコードが登録されていること 音声ファイル保存ディレクトリに該当の音声ファイルがあること | 音声解析履歴物理削除処理が反映されていることを確認する | OK | 設定ファイルの論理削除音声解析ログデフォルト保存日数、音声削除ジョブの実行間隔、各テーブルの論理削除日を調整
| 16 |  | 音声解析ログ削除処理バッチの処理を待つ |  |  | OK | 後日確認
| 17 |  | 端末で音声ファイル保存ディレクトリに移動 | 該当の音声ファイルが削除されていること |  | OK | 後日確認
| 18 |  | DBのレコードを確認 | 音声解析ログ、音声解析ログ詳細テーブルから該当レコードが物理削除されていること |  | OK | 後日確認