## 本番Web01環境
リリース手順書（本番Web01）
| No | 大項目 | No | 中項目 | 作業サーバ | No | 詳細手順 | 確認/注意内容 | 作業サーバ | 所要 時間 | 担当者 |  |  | 判定 | 備考
[11 empty] | 石川 | 藤田 | 山口
| 1 | 事前作業 | 1 | サーバへ接続 | web01 | 1 | 【サーバへ接続する】 ・TeraTermで本番Web01サーバへ接続する 接続情報は別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 ※ノートPCの外線のIPアドレスしか接続許可されていません | サーバに正しく接続できたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 2 | 【冗長化構成の状態確認】 以下コマンドで冗長化構成のプライマリー機になっていることを確認する cat /proc/drbd | コマンドの結果内容を確認する 正常な時の例） version: 8.4.10-1(api:11/proto:86-101) GIT-hash: a4d5de01fffd7e4cde48a080e2c686f9e8cebf4c build by mockbuild@, 2017-09-15 14:23:22 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UptoDate/UpTODate C r----- ns:783124 nr:13624 dr:16649 al:53 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:0 wo:0 oos:0 赤字部分が cs:Connected ro:Primary/Secondary となっていること 赤字部分が以下のような場合drbdの同期がうまくいっていな cs:StandAlone ro:Secondary/Primary ro:Unknown/Unknown ro:Secondary/Unknown ※ web01がプライマリー機になっていない場合は状況をOPTiMに連絡し中断し、リリース作業を中断する | [5 empty] | 合格
|  |  | 2 | リリースモジュール準備 | web01 | 1 | 【リリースモジュールの配置】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、リリース対象のファイルを配置する /home/fsi/work/release/ ※「/war/WEB-INF/lib」をwarに含めると容量が大きくなり転送に時間がかかるのでantビルドで作成したwarファイルには「lib」は含まれていません。jarが追加になった場合は個別にjarを転送してリリースする必要があります。 | 正常に配置したことを確認 | [5 empty] | 合格 | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/release mkdir 20180112 ファイルの転送はTeraTermの「SSH SCP」を利用する
|  |  | 3 | バックアップ | web01 | 1 | 【バックアップ取得】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、バックアップの必要のあるファイルをコピーする /home/fsi/work/backup/ リリースモジュールバックアップのコマンド例 cd /home/fsi/work/backup/{yyyymmdd}/ cp -r /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics ./ jar cvf AIVoiceAnalytics.war -C AIVoiceAnalytics/ ./ rm -rf AIVoiceAnalytics ※DBのDUMPのバックアップはTomcat停止後に取得するのでここでは行わない | 正常にバックアップできたことを確認 | [5 empty] | 合格 | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/backup mkdir 20180112 バックアップ対象はリリースモジュールや設定ファイル等必要なもの
| 2 | リリース | 1 | ROOTユーザにスイッチ | web01 | 1 | 【ROOTユーザにスイッチ】 ・su コマンドでROOTユーザにスイッチする パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 | [6 empty] | 合格
|  |  | 2 | Tomcat停止 | web01 | 1 | 【Tomcat停止】 ・Tomcat プロセスの確認 ps -aux ¦ grep java ・Tomcatの停止 crm resource stop tomcat | Tomcat プロセスがなくなっていることを確認 ps -aux ¦ grep java | [5 empty] | 合格
|  |  | 3 | DBバックアップ取得 | web01 | 1 | 【MySQLのDUMP取得】 ・以下コマンドを実行する mysqldump -u root -p -h localhost ava > /home/fsi/work/backup/{yyyymmdd}/dbdump.sql パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 | バックアップディレクトリにdumpファイルが作成されていることを確認する | [5 empty] | 合格
|  |  | 4 | DDL、DML適用 | web01 | 1 | 【DDL,DML適用】 「01_ava_ph4_release_ddl.sql」を実行する mysql -uroot -p パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 source /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/01_ava_ph4_release_ddl.sql ・音声解析ログテーブルに削除日時を追加 ・企業管理テーブルに論理削除ログ保存日数を追加 | SQL実行時にエラーが出ていないことを確認する 変更内容が反映されたこと確認する 以下のコマンド等でテーブルの追加、カラム定義の変更などを確認する show tables; show columns from テーブル名; | [5 empty] | 合格
|  |  | 7 | モジュールリリース | web01 | 1 | ・モジュールリリースディレクトリへ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 2 | ・AIVoiceAnalytics内のディレクトリ、ファイルをすべて削除する rm －ｒｆ * | AIVoiceAnalyticsディレクトリが空であることを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 3 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/AIVoiceAnalytics.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 4 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf AIVoiceAnalytics.war rm ../AIVoiceAnalytics.war mv AIVoiceAnalytics.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 5 | ・モジュールリリースディレクトリ(WEB-INF)へ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics/WEB-INF | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 6 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のlibを作成 mkdir lib | ディレクトリが作成されたことを確認する | [5 empty] | 合格 | ディレクトリはlib、ファイルはlibs.war
[6 empty] | 7 | ・モジュールリリースディレクトリ(lib)へ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics/WEB-INF/lib | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 8 | ・AIVoiceAnalytics/WEB-INF/libsにリリース用のlibs.warファイルをコピーする cp cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/libs.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 9 | ・warファイルを展開し、削除する jar xvf libs.war rm libs.war | ファイルが展開、削除されたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 10 | 「本番Web02環境」シートの手順を行う | [6 empty] | 合格
|  |  | 8 | Tomcat起動 | web01 | 1 | 【Tomcat起動】 ・Tomcatの起動 crm resource start tomcat | /opt/tomcat/logsにあるログで起動時にエラーが出ていないことを確認する | [5 empty] | 合格
| 3 | 動作確認 | 1 | 動作確認(Web01) | - | 1 | 「リリース後確認チェックリスト.xlsx」の内容の確認を行う | 動作に問題が無いことを確認する | [5 empty] | 合格
| 4 | サーバ切替 | 1 | サーバ切替(Web01⇒Web02) | web01 | 1 | 以下コマンドを実行しweb01とweb02を切り替える crm resource move group_aivoiceanalytics crm resource unmigrate group_aivoiceanalytics | cat /proc/drbdで切り替わっていることを確認する | [5 empty] | 合格
| 5 | 動作確認 | 1 | 動作確認(Web02) | - | 1 | 「リリース後確認チェックリスト.xlsx」の内容の確認を行う | 動作に問題が無いことを確認する | [5 empty] | 合格
| 6 | サーバ切替 | 1 | サーバ切替(Web02⇒Web01) | web02 | 1 | 以下コマンドを実行しweb01とweb02を切り替える crm resource move group_aivoiceanalytics crm resource unmigrate group_aivoiceanalytics | cat /proc/drbdで切り替わっていることを確認する | [5 empty] | 合格

## 本番Web02環境
リリース手順書（本番web02）
| No | 大項目 | No | 中項目 | 作業サーバ | No | 詳細手順 | 確認/注意内容 | 作業サーバ | 所要 時間 | 担当者 |  |  | 判定 | 備考
[11 empty] | 石川 | 藤田 | 山口
| 1 | 事前作業 | 1 | サーバへ接続 | web02 | 1 | 【サーバへ接続する】 ・TeraTermで本番Web02サーバへ接続する 接続情報は別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 ※ノートPCの外線のIPアドレスしか接続許可されていません | サーバに正しく接続できたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 2 | 【冗長化構成の状態確認】 以下コマンドで冗長化構成のプライマリー機になっていることを確認する cat /proc/drbd | コマンドの結果内容を確認する 正常な時の例） version: 8.4.10-1(api:11/proto:86-101) GIT-hash: a4d5de01fffd7e4cde48a080e2c686f9e8cebf4c build by mockbuild@, 2017-09-15 14:23:22 0: cs:Connected ro:Secondary/Primary ds:UptoDate/UpTODate C r----- ns:783124 nr:13624 dr:16649 al:53 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:0 wo:0 oos:0 赤字部分が cs:Connected ro:Secondary/Primary となっていること ※ web01がプライマリー機になっていない場合は状況をOPTiMに連絡し中断し、リリース作業を中断する | [5 empty] | 合格
|  |  | 2 | リリースモジュール準備 | web02 | 1 | 【リリースモジュールの配置】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、リリース対象のファイルを配置する /home/fsi/work/release/ ※「/war/WEB-INF/lib」をwarに含めると容量が大きくなり転送に時間がかかるのでantビルドで作成したwarファイルには「lib」は含まれていません。jarが追加になった場合は個別にjarを転送してリリースする必要があります。 | 正常に配置したことを確認 | [5 empty] | 合格 | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/release mkdir 20180112 ファイルの転送はTeraTermの「SSH SCP」を利用する
|  |  | 3 | バックアップ | web02 | 1 | 【バックアップ取得】 ・以下のディレクトリに年月日(yyyymmdd)でディレクトリを作成し、バックアップの必要のあるファイルをコピーする /home/fsi/work/backup/ リリースモジュールバックアップのコマンド例 cd /home/fsi/work/backup/{yyyymmdd}/ cp -r /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics ./ jar cvf AIVoiceAnalytics.war -C AIVoiceAnalytics/ ./ rm -rf AIVoiceAnalytics ※DBのDUMPのバックアップはTomcat停止後に取得するのでここでは行わない | 正常にバックアップできたことを確認 | [5 empty] | 合格 | コマンド例 ｃｄ /home/fsi/work/backup mkdir 20180112 バックアップ対象はリリースモジュールや設定ファイル等必要なもの
| 2 | リリース | 1 | ROOTユーザにスイッチ | web02 | 1 | 【ROOTユーザにスイッチ】 ・su コマンドでROOTユーザにスイッチする パスワードは別紙「サーバ情報.xlsx」の「接続情報」シートを参照 | [6 empty] | 合格
|  |  | 2 | ディレクトリへのリンク作成 |  |  | cd /usr/aivoiceanalytics ln -s /mnt/drbd0/ava_files/ files | リンクが正しく生成できたことを確認する | [5 empty] | 合格
|  |  | 3 | モジュールリリース |  | 1 | ・モジュールリリースディレクトリへ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 2 | ・AIVoiceAnalytics内のディレクトリ、ファイルをすべて削除する rm －ｒｆ * | AIVoiceAnalyticsディレクトリが空であることを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 3 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のwarファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/AIVoiceAnalytics.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 4 | ・warファイルを展開し、古いwarファイルを削除後、最新のファイル上位ディレクトリへ移動する jar xvf AIVoiceAnalytics.war rm ../AIVoiceAnalytics.war mv AIVoiceAnalytics.war ../ | warファイルが正しく展開されたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 5 | ・モジュールリリースディレクトリ(WEB-INF)へ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics/WEB-INF | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 6 | ・AIVoiceAnalyticsにリリース用のlibを作成 mkdir lib | ディレクトリが作成されたことを確認する | [5 empty] | 合格 | ディレクトリはlib、ファイルはlibs.war
[6 empty] | 7 | ・モジュールリリースディレクトリ(lib)へ移動する cd /usr/aivoiceanalytics/webapp/AIVoiceAnalytics/WEB-INF/lib | 正しいディレクトリへ移動したことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 8 | ・AIVoiceAnalytics/WEB-INF/libsにリリース用のlibs.warファイルをコピーする cp /home/fsi/work/release/{yyyymmdd}/libs.war ./ | ファイルが正しくコピーされたことを確認する | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 9 | ・warファイルを展開し、削除する jar xvf libs.war rm libs.war | ファイルが展開、削除されたことを確認する | [5 empty] | 合格